## План открытия ЛП в 2022-23
Планируемые ледовые переправы на территории Иркутской области в зимний период 2022-2023 гг.
на 11.04.03.2023 открыто 52 ЛП, закрыто - 46, итого эксплуатируется- 6 ЛП
№ п/п |  | Район | населенный пункт | Река, водоем | Наименование обслуживающей организации | Запаланированная дата начала эксплуатации | грузоподъемность (тонн) | длина/ ширина (м) | привлекаемые силы и средства (для обслуживания) | дата закрытия по плану | дата закрытия факт | № Акта о допуске переправы, дата допуска, ФИО Ответственного лица от ГИМС, допустившего переправу, контактный телефон | Планируемый способ разрушения
1 | Иркутская область | Балаганский | н.п. Балаганск (80 км автодороги Залари-Жигалово) | Братское вдхр. | Балаганский филиал АО "Дорожная служба Иркутской области" | 20.01.2023 (план) 11.01.2023 (факт) | 5 | 5600/20 | 6 чел. | 2023-04-01 | 2023-03-31 |  | Естественный
2 | Иркутская область | Бодайбинский | г. Бодайбо (Бисяга) | р. Витим | Бодайбинское городское поселение | 25.12.2022 (план) 11.01.2023 (факт) | 10 | 500/7,5 | 5 чел. | 2023-04-19 |  |  | Естественно, засыпка грунтом подъездных путей
3 | Иркутская область | Бодайбинский | п. Мамакан | р. Витим | Бодайбинский филиал АО "Дорожная служба Иркутской области" | 28.12.2022 (план) 22.12.2022 (факт) | 5 | 650/5,2 | 4 чел. | 2023-04-17 |  |  | Естественно, засыпка грунтом подъездных путей
4 | Иркутская область | Боханский | с. Каменка - г.Свирск | р. Ангара, Братское вдхр. | АО "ДСИО" филиал Иркутский | 15.01.2023 (план) 17.01.2023 (факт) | 5 | 5200/10 | 3 чел. | 2023-03-15 | 2023-03-17 |  | Естественный
5 | Иркутская область | Братский | н.п.Большеокинск – н.п.Озерный | Братское вдхр. | филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе | 25.12.2022 (план) 22.12.2022 (факт) | 15 | 1300/30 | 4 чел. | 2023-03-25 | 2023-04-01 |  | Естественный
6 | Иркутская область | Братский | н.п.Тангуй – н.п.Добчур | Братское вдхр. | МУП «Вектор» | 25.12.2022 (план) 22.12.2022 (факт) | 10 | 1450/40 | 4 чел. | 2023-03-25 | 2023-04-01 |  | Естественный
7 | Иркутская область | Братский | н.п.Ключи-Булак – н.п.Харанжино (Кантинская) | Братское вдхр. | МУП «Вектор» | 25.12.2022 (план) 22.12.2022 (факт) | 10 | 400/40 | 4 чел. | 2023-03-25 | 2023-04-01 |  | Естественный
8 | Иркутская область | Жигаловский | н.п. Тутура а/дорога Жигалово-Казачье | р. Лена | Качугский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | 10.01.2023 (план) 12.01.2023 (факт) | 10 | 165/10 | 4 чел. | 2023-03-25 | 2023-03-21 |  | Естественный
9 | Иркутская область | Жигаловский | н.п. Усть-Илга | р. Илга | Администрация Жигаловского района | 05.01.2023 (план) 01.02.2023 (факт) | 10 | 100/8 | 2 чел. | 2023-04-01 | 2023-04-01 |  | Естественный
10 | Иркутская область | Казачинско-Ленский | 118 км трассы Казачинское -Нижнемартыново | р. Кутима | ООО"Небель-лес" | 05.12.2022 (план) 01.12.2022 (факт) | 50 | 150/6 | 4 чел. | 2023-04-10 | 2023-04-09 |  | Разборка, распиловка
11 | Иркутская область | Казачинско-Ленский | 92 км трассы Казачинское -Нижнемартыново | р. Домугда | ООО"Небель-лес" | 05.12.2022 (план) 01.12.2022 (факт) | 50 | 50/6 | 4 чел. | 2023-04-10 | 2023-04-09 |  | Разборка, распиловка
12 | Иркутская область | Казачинско-Ленский | 214 км трассы н.п. Магистральный н.п. Кутима | р. Моголь | ООО"Небель-лес" | 05.12.2022 (план) 01.12.2022 (факт) | 50 | 35/6 | 4 чел | 2023-04-10 | 2023-04-09 |  | Разборка, распиловка
13 | Иркутская область | Катангский | н.п.Непа | р. Нижная Тунгуска | ПАО "Алросса" Мирнинское управление автомобильных дорог | 11.01.2023 (план) 29.12.2022 (факт) | 50 | 90/20 | 4 чел. | 10.04.2023г. | 2023-04-13 |  | Естественный
14 | Иркутская область | Катангский | п. Ербогачён (Юрьева) | р. Нижная Тунгуска | ООО ГПК "Недра" | 11.01.2023 (план) 29.12.2022 (факт) | 50 | 180/10 | 3 чел. | 10.04.2023г. |  |  | Естественный
15 | Иркутская область | Качугский | н.п. Верхоленск | р. Лена | Качугский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | 25.12.2022 (план) 20.12.2022 (факт) | 30 | 120/10 | 3 чел. | 2023-04-05 | 2023-03-21 |  | Естественный
16 | Иркутская область | Киренский | н.п. Кривая Лука | р. Лена | Казачинско-Ленский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | 10-30.12.2022 (план) 26.12.2022 (факт) | 5 | 480/20 | 3 чел. | 2023-04-10 | 2023-04-11 |  | Естественный
17 | Иркутская область | Киренский | н.п. Киренск (мкр Мельничный) | р. Лена | МБУ "Комсервис" киренского МО | 10-30.12.2022 (план) 13.01.2023 (факт) | 5 | 400/20 | 3 чел. | 2023-04-10 | 2023-03-28 |  | Естественный
18 | Иркутская область | Киренский | н.п. Киренск (мкр Пролетарский) | р. Лена | МБУ "Комсервис" киренского МО | 10-30.12.2022 (план) 14.02.2023 (факт) | 5 | 300/20 | 3 чел. | 2023-04-10 | 2023-03-28 |  | Естественный
19 | Иркутская область | Киренский | н.п. Киренск (мкрн. Гарь) | р. Киренга | МБУ "Комсервис" киренского МО | 10-30.12.2022 (план) 24.01.2023 (факт) | 5 | 260/20 | 3 чел. | 2023-04-10 | 2023-03-14 |  | Естественный
20 | Иркутская область | Киренский | н.п.Алексеевск | р. Лена | Казачинско-Ленский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | 10-30.12.2022 (план) 23.12.2022 (факт) | 5 | 500/20 | 3 чел. | 2023-04-10 | 2023-04-07 |  | Естественный
21 | Иркутская область | Киренский | (н.п.Алымовка) | р. Лена | Казачинско-Ленский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | 10-30.12.2022 (план) 23.12.2022 (факт) | 10 | 650/20 | 3 чел. | 2023-04-10 | 2023-04-07 |  | Естественный
22 | Иркутская область | Киренский | в районе с. Кривошапкино- | р. Лена | Завод "Пилмат" | 10-30.12.2022 | 20 | 400/15 | 3 чел. | 2023-04-10 |  |  | Пиление
23 | Иркутская область | Киренский | м/н Гарь- п. Магистральный | р. Киренга | КФХ "Ментюк В.Л." | 10-30.12.2022 | 50 | 250/6 | 3 чел. | 2023-04-10 |  |  | Пиление
24 | Иркутская область | Киренский | п. Ния- п. Потапово | р. Лена | ООО "Ленавудсервис" | 10-30.12.2022 | 50 | 70/20 | 4 чел. | 2023-04-10 |  |  | Естественный
25 | Иркутская область | Мамско-Чуйский | п. Мама (Мама-Тетеринск - Горно-Чуйский км 0) | р. Витим | ООО "Альянс" | 11.01.2023 (план) 29.12.2022 (факт) | 25 | 3410/10 | 4 чел. | 2023-04-14 | 2023-03-29 |  | Естественный, засыпка грунтом подъездных путей
26 | Иркутская область | Мамско-Чуйский | п. Витимский (п. Мусковит) | р. Витим | ООО "Альянс" | 11.01.2023 (план) 29.12.2022 (факт) | 25 | 1000/10 | 4 чел. | 2023-04-14 | 2023-04-10 |  | Естественный, засыпка грунтом подъездных путей
27 | Иркутская область | Нижнеилимский | п. Игирма | р. Илим | ООО "Тайрику-Игирма Групп" | 01.02.2023 (план) 20.01.2023 (факт) | 30 | 400/10 | 3 чел. | 2023-04-05 |  |  | Естествееным, пиление
28 | Иркутская область | Нижнеудинский | н.п. Заречье | р.Уда | Администрация Заречное муниципальное образование | 2022-12-15 | 5 | 100/10 | 3 чел. | 2023-03-20 | 2023-04-04 |  | Естественный
29 | Иркутская область | Нижнеудинский | п.Казачья Бадарановка | р.Уда | Нижнеудинский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» | 15.12.2022 (план) 09.12.2022 (факт) | 5 | 150/10 | 6 чел. | 2023-03-20 | 2023-04-04 |  | Чернение и пиление
30 | Иркутская область | Ольхонский | н.п. Куркут | оз. Байкал | ООО "Байкал-138" | 10.02.2023 (план) 17.02.2023 (факт | 10 | 11500/40 | 7 чел. | 2023-03-26 | 2023-03-29 |  | Естественный
31 | Иркутская область | Тайшетский | н.п. Соляная-Лесоучасток | р. Бирюса | Администрация Соляновского МО | 10.01.2023 (план) 20.12.2022 (факт) | 20 | 160/6 | 1 чел. | 2023-03-27 | 2023-03-28 |  | Чернение, пиление.
32 | Иркутская область | Тайшетский | н.п. Старый Акульшет - Коновалово (17 км трассы Тайшет-Шиткино) | р. Бирюса | Тайшетский филиал АО "Дорожная служба Иркутской области" | 25.12.2022 (план) 26.12.2022(факт) | 30 | 260/10 | 2 чел. | 2023-03-27 | 2023-03-20 |  | Чернение, пиление.
33 | Иркутская область | Тайшетский | н.п. Трёмино | р. Бирюса | Администрация Джогинского МО | 10.01.2023 (план) 26.12.2022 (факт) | 30 | 250/10 | 1 чел. | 2023-04-03 | 2023-03-27 |  | Чернение и пиление
34 | Иркутская область | Тайшетский | н.п. Шелаево - н.п. Новобирюсинский | р. Бирюса | Администрация Шелаевского МО | 10.01.2023 (план) 19.12.2022 (факт) | 20 | 150/10 | 1 чел. | 2023-04-03 | 2023-03-27 |  | Чернение, пиление.
35 | Иркутская область | Тайшетский | н.п. Куюмба - н.п. Кадарея | р. Чуна | ОАО «Транснефть-Восток» | 25.12.2022 (план) 27.12.2022 (факт) | 40 | 250/10 | 2 чел. | 2023-04-10 | 2023-03-30 |  | Чернение и пиление
36 | Иркутская область | Тайшетский | Полинчет - Кондратьево | р. Чуна | Администрация Полинчетского МО | 25.12.2022 (план) 16.12.2022 (факт) | 20 | 250/10 | 3 чел. | 2023-04-03 | 2023-03-28 |  | Естественный
37 | Иркутская область | Тулунский | н.п. Аршан | р. Ия | ООО "Сибфинанс" | 15.12.2022 (план) 27.01.2023 (факт) | 20 | 108/5 | 2 чел. | 2023-03-10 | 2023-03-28 |  | Естественный
38 | Иркутская область | Усть-Илимский | Подъеланское муниципальное образование | Усть-Илимское вдхр. | ООО "Остров" | 01.02.2023 (план) 26.01.2023 (факт) | 30 | 1200/30 | 2 чел. | 05-15.04.2023 | 2023-04-04 |  | Пиление, чернение
39 | Иркутская область | Усть-Кутский | г.Усть-Кут - СОТ "Ветеран" н.п. Турука | р. Лена | Администрация муниципального образования «город Усть-Кут» | 25.12.2021 (план) 19.01.2022 (факт) | 10 | 200/5 | 1 чел. | 2022-03-19 | 2023-03-23 |  | Естественный
40 | Иркутская область | Усть-Кутский | н.п. Верхнемарково | р. Лена | ООО "Иркутская нефтяная компания" | 10.01.2023 (план) 02.02.2023 (факт) | 10 | 70/10 | 3 чел. | 2023-03-20 | 2023-04-01 |  | Естественный
41 | Иркутская область | Усть-Кутский | урочище Банное | р. Лена | ООО "Ангара" | 20.12.2022 (план) | 60 | 200/10 | 2 чел. | 2023-03-20 |  |  | Пиление, чернение
42 | Иркутская область | Усть-Удинский | н.п. Новая - Уда - Чичково (125км трассы Залари-Жигалово) | Братское вдхр., (р.Ангара) | Усть-Удинский филиал АО "Дорожная служба Иркутской области" | 20.01.2023 (план) 13.01.2023 (факт) | 5 | 1250/20 | 6 чел. | 2023-04-01 | 2023-03-30 |  | Естественный
43 | Иркутская область | Чунский район | п. Октябрьский - Пионерский | р. Чуна | Администраци п. Октябрьский | 25.12.2022 (план) 15.12.2022 (факт) | 30 | 200/10 | 3 чел. | 2023-04-10 | 2023-03-24 |  | Чернение, пиление.
44 | Иркутская область | Чунский район | н.п. Весёлый - Паренда | р. Чуна | Администрация МО "Весёлый" | 25.12.2022 (план) 29.12.2022 (факт) | 30 | 180/10 | 3 чел. | 2023-04-10 | 2023-04-01 |  | Чернение, пиление.
45 | Иркутская область | Шелеховский | н.п. Введенщина | р.Иркут | Администрация Баклашинского муниципального образования | 25.12.2022 (план) 29.12.2022 (факт) | 5 | 300/10 | 2 чел. | 2023-03-25 | 2023-03-22 |  | Естественный
46 | Иркутская область | Шелеховский | н.п. Моты -Шаманка | р. Иркут | Администрация Шаманского муниципального образования | 25.12.2022 (план) 05.12.2022 (факт) | 5 | 300/10 | 3 чел. | 2023-03-25 | 2023-01-18 |  | Естественный
47 | Иркутская область | Усольский | п. Раздолье - п. Черемшанка | р. Китой | Администрация Раздольинского МО | 2022-12-27 | 15 | 50/6 | 4 чел | 2023-04-15 | 2023-04-01 |  | Распиловка пересыпка.
48 | Иркутская область | Катангский | д. Верхнекалинина | р. Нижняя Тунгуска | ООО "Ангаранефть" | 2022-12-30 | 60 | 125/20 | 4 чел | 2023-04-10 | 2023-04-11 |  | Естественный
49 | Иркутская область | Катангский | в районе п. Непа | р. Нижняя Тунгуска | ООО "Ангаранефть" | 2023-01-13 | 60 | 120/20 | 4чел | 2023-04-15 | 2023-04-11 |  | Естественный
50 | Иркутская область | Шелеховский | в районе с. Шаманка | р. Иркут | ООО "Иркутский леспромхоз" | 2023-01-13 | 50 | 300/20 | 3 чел. | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  | Естественный
51 | Иркутская область | Усть-Удинский | карьер н.п. Игжей- п. Балаганск | Брасткое водохранилище | ЗАО "Ангарский лес" | 2023-01-25 | 20 | 4260/20 | 5 чел. | 2023-03-20 | 2023-03-20 |  | чернение, естественным путём
52 | Иркутская область | Усть-Кутский | г. Усть-Кут, в районе Красного моста | р. Кута | ПромЛесТрэйд | 2023-01-27 | 60 | 150/6 | 6 чел. | 2023-04-10 | 2023-03-15 |  | Распиловка пересыпка.
53 | Иркутская область | Усть-Кутский | с. Каймоново | р. Кута | ООО "Ленэлектромонтаж | 2023-02-10 | 60 | 60/6 | 4 чел. | 2023-04-10 |  |  | Распиловка пересыпка.
54 | Иркутская область | Усть-Кутский | п.Звёздный | р. Ния | ООО "Ленэлектромонтаж | 2023-02-10 | 60 |  | 5 чел. | 2023-04-10 | 2023-04-13 |  | Распиловка пересыпка.
55 | Иркутская область | Нижнеилимский | СНТ "Строитель" | р.Зырянка | ООО "Сейсмопоиск" | 2023-03-06 | 20 | 115/20 | 2 чел. | 2023-03-30 | 2023-04-03 |  | чернение, естественным путём
|  | ПЛАН |  |  | ОТКРЫТЫ | ЗАКРЫТЫ
|  |  | ОБЛАСТНЫЕ | МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
1 | Балаганский | 1 | 1 |  | 1 | 1
2 | Бодайбинский | 2 | 1 | 1 | 2
3 | Боханский | 1 | 1 |  | 1 | 1
4 | Братский | 3 |  | 3 | 3 | 3
5 | Жигаловский | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
6 | Казачинско-Ленский | 3 |  | 3 | 3 | 3
7 | Катангский | 2 |  | 2 | 4 | 3
8 | Качугский | 1 | 1 |  | 1 | 1
9 | Киренский | 9 | 4 | 5 | 7 | 6
10 | Мамско-Чуйский | 2 |  | 2 | 2 | 2
11 | Нижнеудинский | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
12 | Ольхонский | 1 | 1 |  | 1 | 1
13 | Тайшетский | 6 | 1 | 5 | 6 | 6
14 | Тулунский | 1 |  | 1 | 1 | 1
15 | Усть-Кутский | 3 | 1 | 2 | 5 | 4
16 | Усть-Удинский | 1 | 1 |  | 2 | 2
17 | Чунский | 2 |  | 2 | 2 | 2
18 | Шелеховский | 2 |  | 2 | 3 | 3
19 | Усть-Илимский | 1 |  | 1 | 1 | 1
20 | Нижнеилимский | 1 |  | 1 | 2 | 1
21 | Усольский | 0 |  |  | 1 | 1
|  | 46 | 14 | 32 | 52 | 46
|  |  | 46 |  |  | 6
|  |  | Дополнительн | 8